## Hoja1
Impacto
|  |  |  | Insignificante | Mínimo | Serio | Importante | Grave
|  | Probabilidad |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Muy probable | 5 | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Alto | Alto
|  | Probable | 4 | Bajo | Aceptable | Tolerable | Alto | Alto
|  | Posible | 3 | Bajo | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Alto
|  | No es probable | 2 | Bajo | Bajo | Aceptable | Tolerable | Alto
|  | Muy improbable | 1 | Bajo | Bajo | Bajo | Aceptable | Tolerable
Riesgos del proyecto | [5 empty] | Riesgos de las pruebas
Elementos | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Mitigación |  | Características | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Mitigación
Retrasos en la aplicación de las pruebas | Posible | Grave | Alta | Evaluar el avance en la aplicación de las pruebas y replanificar acorde al avance de ser necesario. |  | Anuncios para los aprendices | Posible | Grave | Alta | Tener planes de contingencia para que, si alguna prueba falla, se asegure la visualización de los anuncios por parte de los aprendices
Retrasos en la solución de los fallos encontrados durante las pruebas | Posible | Grave | Alta | Evaluar el avance en la solución de los fallos encontrados durante las pruebas y replanificar/alagar el tiempo requerido para darle solución a los problemas acorde al avance de ser necesario. |  | Redireccionamientos del sistema | Probable | Grave | Alta | Ejecutar las pruebas a cabalidad y asegurar el funcionamiento de los redireccionamientos
Retrasos en la documentación de los errores encontrados | Posible | Importante | Tolerable | Realizar reuniones concurrentes para evaluar el avance en las pruebas y la correspondiente documentacion |  | Recomendaciones saludables del sistema | No es probable | Mínimo | Bajo | Asegurar la correcta visualización de la página al realizar las pruebas de regresión
Retrasos en la ejecución de pruebas de regresión completas al sistema luego de la solución de inconvenientes | Probable | Importante | Alta | Tener claro un día o varios dispuestos solo para realizar las pruebas de regresión y mantener un seguimiento a las mismas |  | Funcionamiento registro y login de usuarios | Probable | Grave | Alta | Verificar las veces que sean necesarias el código, así como probar la parte gráfica para asegurar el correcto funcionamiento de los formularios
[6 empty] | Recuperación de contraseñas | Probable | Grave | Alta | Realizar pruebas a este elemento con ayuda de personas que sepan más del tema para asegurar la calidad y funcionamiento seguro de la característica
[6 empty] | Planificador del aprendiz | Posible | Grave | Alta | Probar adecuadamente los elementos correspondientes para corroborar que todo funcione correctamente
[6 empty] | Gestión de asistencias (agregar, listar, editar y eliminar) | Probable | Importante | Alta | Hacer el seguimiento correspondiente a las pruebas y al uso de la herramienta para determinar a tiempo los inconvenientes que se desencadenen al usar alguna funcionalidad relacionada con la gestión de asistencias
[6 empty] | Edición de usuarios por parte de los administradores | Posible | Grave | Alta | Corroborar la seguridad en el acceso a este elemento por parte solamente de las personas autorizadas
[6 empty] | Visualización, adición, edición y eliminación de anuncios | Probable | Importante | Alta | Asegurar el funcionamiento adecuado de las herramientas que permiten agregar, editar y eliminar anuncios del sistema, teniendo en cuenta que la cuestión de imágenes y su manejo es un tema que hay que tratar con detenimiento