## Informe
Modelo de informe de ejecución de pruebas de software
Sistema para la gestión de procesos del gimnacio del CEET - GymSenApp
Fecha comienzo planificada | Fecha de finalización planificada | Casos de prueba (Total) | Casos planificados | Casos exitosos | % avance planificado | % avance real | % desviación | Días de desviación | Fecha fin pronóstico | Casos con incidencia | % casos con incidencias
2023-11-24 | 2023-12-11 | 65 | 65 | 65 | 100% | 100% | 0% | 0 | 2023-12-11 | 15 | 4%
Situación actual de casos de prueba | [6 empty] | Situación actual de defectos
Exitosos | Con defectos | Re-ejecutados | Diferidos | Pendientes |  |  | Reportados | En análisis | Descartados | En proceso | Corregidos
50 | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0
Puntos de atención y observaciones
1 | Un total de 12 casos de prueba de los que se encuentran en proceso de solución se relacionan con los redireccionamientos del menú del sistema, ya que en las vistas de los usuarios que inician sesión en el sistema web, al acceder a alguna de las opciones: Inicio, Anuncios o Recomendaciones, el sistema los redirecciona a las vistas correspondientes, pero el menú cambia al que se les muestra a los usuarios cuando no han iniciado sesión, y puede ser confuso para los usuarios afrontar la situación, teniendo que volver a iniciar sesión cuando ya tienen su cuenta abierta.
2 | Uno de los errores restantes en los casos de prueba pasados pero por complementar, está el caso de la recuperación de contraseñas, ya que el proceso normal de la recuperación se ejecuta correctamente, pero si una persona accede a la vista para recuperar su contraseña, digita sus credenciales correctamente, y retrocede en la página, si no llena uno de los campos del formulario, no se le pide que lo llene sino que sale un error general en la consecución del proceso... Es un caso que no se esperaría que ocurriera pero puede darse, y se hace importante analizar la situación.
3 | Un error ocurrido trata sobre que en el planificador de rutinas de los aprendices, al seleccionar un músculo, buscarlo, recibir los ejercicios correspondientes a ese músculo, y posteriormente seleccionar otro músculo en el selector sin seleccionar el botón buscar, el título que indica el nombre del músculo buscado se cambia al seleccionado.
4 | Un error de los encontrados ocurre al escribir "ninguno" en algún campo de los no obligatorios dentro del formulario de edición de usuarios al que tienen acceso los administradores. Ocurre lo mismo que con uno de los anteriores casos encontrados, aunque no se espera que los usuarios llenen de forma incorrecta los campos, se debe procurar cubrir los escenarios que puedan darse al brindarles a los usuarios el sistema para su uso y aprovechamiento.
Tomado de: www.pmoinformatica.com